## Organigramme_2017_Half
Organigramme Halftriman 2017

Du mercredi au vendredi : balisage parcours vélo et course à pied. Mise en place bouées natation. Scanage des puces et mise sous enveloppe avec les dossards : Aymeric, Stéphane, Chloé, Philippe, Stéphane + bénévoles dispos.
Montage du samedi matin 1er juillet	Stéphane Fabre	Responsable de secteur et tous les bénévoles disponibles	Montage de 8h à 12h

Organigramme Samedi 1 juillet : 14h à 21h

Directeur de course	Stéphane Fabre		Coordination générale. Mobilisation des bénévoles. Mise en place village. Gestion podium et récompenses.
Speaker :	Morgane Le Berre et sophie (photo)		Sonorisation Tobal Animation
Chrono :	Julien Babeix et Aymeric Dallier
Arrivée :	Florence Lopez	Coco, Nora, Karine C.,
Responsable communication presse	Chloé Fabre		Réalisation dossier de presse
Responsable logistique	Bruno Gay		Préparation parc à vélo, arche arrivée, brumisateur coureur. Batteries chrono et câbles…
Communication Riverains	Aymeric Dallier		Distribution courrier riverains à J-15
Responsable Natation :	Sebastien Campagne	Thierry Di Castera– Alexia Paterne – Sébastien M., Jean-Christophe L.,	Mise en place bouées, Aiguillage sortie de l’eau, zone départ et entrée de parc
Responsable Vélo	Philippe Barat et Gidéon Zadoks	5 Cibistes + Franck, Michel, Christophe, Stéphane, Eric, Frédéric H.,Olivier D	Avant la course : Mise fléchage et panneaux parcours ; Jour de course : mise en place déviation et signaleurs
Responsable Course à Pied	Nicolas Chatelain	Sylvie, Sabine, Emilie, Barberine, Vincent, Geoffroy, Sébastien, Pierre, Nathalie, Séverine C et Philippe C,Magali B,	Préparation parcours. Mise en place signaleurs. Ouverture et fermeture course à pied.
Responsable Inscriptions	Stéphanie Clavaud Gas	Josie, Sandrine, Martine, Fabienne, Alice	Listing des inscrits par course pour affichage, speaker et chrono. Ouverture inscription samedi 14h à 18h pour course du samedi. Inscription 18h à 20h pour course du dimanche.
Responsable Buvette, restauration et ravitaillement	Béatrice Gay	Stéphanie, Fabienne, Céline, Emmanuelle, Céline C.,	Commandes Bio creuse et Leclerc. Préparer fond de caisse pour buvette et inscription. Prévoir bouteilles eau en verre en cas de contrôle antidopage.
Reponsable Ravitaillement arrivée	Sarah Fabre	Lionel, Eléa et Justin, Marie – Line et Gérard	Gestion ravitaillement arrivée
Responsable Ravito course	Marie – Claude Paradoux	Evelyne et Jean-François, Martine A.	1 Ravito eau sur parcours course à pied
Responsable Parc à Vélo	Fabrice Soulier	Théo, Tim K, Emile C.	Mise en place du parc samedi matin. Gestion des accès et consignes coureurs. Mise en place tapis chrono avec Chrono.
Secours + kiné	SDIS + ambulance STAR	4 secouristes + Corinne T,	1 poste fixe (poste de secours du site) et 1 poste mobile + 1 ambulance pour rapatriement sur poste fixe si besoin.
Motos course (4)	Moto Allier Sécurité	4 motards	Ouverture des courses sur route et déplacement arbitre sur partie vélo.
Contrôle Anti-dopage	Sébastien Campagne		Au cas où.

Montage et Démontage	Stéphane Fabre	Tous les bénévoles disponibles	Reconfiguration pour le dimanche (21h à 22h)
Gardiennage Nuit	Bruno et Patrick		Au moins 1 qui veille. Dodo dans le poste de secours :)

Organigramme Dimanche 2 juillet : 7h30 à 18h

Directeur de course	Stéphane
Speaker et Photos	Morgane et Sophie
Chrono :	Stéphanie Clavaud Gas et Aymeric Dallier
Arrivée :	Florence Lopez	Coco, André, Nora, Baptiste	Mise en place à 11h
Logistique	Bruno Gay
Responsable Natation :	Sébastien Campagne	Chloé Fabre – Aurélien Gay – Thierry Di Castera – Fabienne – Ophélie – Alice	Fabienne, Ophélie et Alice pour sortie d’eau et aiguillage sortie Australienne et entrée parc
Reponsable Vélo	Philippe Barat et Gidéon Zadocks	Muriel Dallier JC Dallier, Brigitte Goudard, Benjamin Zerhoui, Hassane et Christelle Zerhoui, Vincent Tardy, Séverine et Philippe Chabenat, Thierry Delaitre, Jean-Christophe Levêque, François Hamel, Olivier Dalby,Frédéric Hascoet, Olivier Senechal., Valérie Dumazet, Robert Barat, Geoffroy Ducouret, Paul Catteau, Patrick Lefeuvre, Théo Barat, Martin Barat, Julien Babeix, Sébastien Archambaud, Arnaud Favalesa, Philippe Sammartano, Olivier Michaud, 7 cibistes, Eric Giry, Cyril Rebeyrole, Nicolas Bernard, Jean Mareix, Michel Sauvage, Lionel Wautier, Emmanuel Castin, Frédéric Guillois, Barberine R, Nicolas Gonzalo, Emilie Gonzalo, Sylvie Guyonnet, Gidéon, Anne MarieBarat, Ferchaud Philippe, Hélène Suchet, Neron, Thierry Geneton,Patrick Viera, Annick Petinon, Marine Fouler,Philippe Roucher,bamby, peggy, françois Martel, François Demargne, Gregoire Gas et Emma, Elea et Justin,Norman Zemani, Moutaud Pierre	Briefing à 8h avec philippe à la tente des bénévoles situé au village accueil. Mise en place à partir de 8h30. Fermeture route à 9h30
Ravito 1 Vélo		Tom, Emile T, Ole	D52 – Mise en place pour 10h
Ravito 2 Vélo		Lucas H., Emile C, Nikita	Rond point de Courtille – Mise en place pour 10h
Responsable Course à Pied	Nicolas Chatelain	David T, Fabienne, Ophélie, Alice, Victorien, Franck, Carole C, Bruno G, Alexia P,	Mise en place à 10h30
Responsable Inscriptions	Stéphanie Clavaud Gas	Fabienne, Alice, Victorien, Stéphanie F, Céline B, Agnès, Aline	Mise à place pour à 7h30
Responsable Buvette	Béatrice Gay	Céline C, Stéphanie F, Emmanuelle D, Céline B, Séverine P, Fabienne G,
Responsable Ravitaillement arrivée	Sarah Fabre	Josette M, Agnès, Aline, Nathanael, Anna D,
Responsable Ravito course	Marie – Claude Paradoux
Ravito 1 CAP		Frederika, Martine A, Natacha J,	Jeux d'eau – mise en place 11h
Ravito 2 CAP		Cannelle, Valentin J, Sebastien C,	Ferme de fayolle – mise en place 11h
Responsable Parc à Vélo	Fabrice Soulier	Elliot, Nathalie D,	Aiguillage entrée et sortie de parc
Secours + Kiné	SDIS + STAR	Corinne T.	Mise en place à 9h
Motos course (4)	Moto Allier Sécurité		Tour du circuit à 8h puis ouverture de course à 9h30

Démontage et rangement : 17h00 à 18h si beaucoup de bénévoles : Merci

## Tâches_à_finaliser
Date	Tâches	Responsable
J-30	Courriers aux maires pour signaleurs	Stéphane
	Convention SIERS	Aymeric
	Convention SDIS	Stéphane
	Listings des inscrits sur Facebook et site internet	Stéphanie
	Réalisation Perçage Parc à Vélo et Arche arrivée	Gidéon et Olivier

J-20	Affichage dans Guéret	Chloé
	Réception dossards ….	Stéphane
J-15	Courriers aux riverains	Stéphane puis aymeric et Chloé
	Envoi du dossier de presse	Chloé

## Récompenses
Triathlon XS		Triathlon S		Triathlon M		Triathlon L
1er H	Panier 10 €	1er H	Panier 10 € + 1 lot	1er H	Panier 25 € + 1 lot	1er H	Panier 25 € + 1 lot
2ème H	Panier 10 €	2ème H	Panier 10 €	2ème H	Panier 15 € + 1 lot	2ème H	Panier 15 € +1 lot
3ème H	Panier 10 €	3ème H	Panier 10 €	3ème H	Panier 10 € +1 lot	3ème H	Panier 15 € + 1 lot
						4ème H	Panier 15 €
1ère F	Panier 10 €	1ère F	Panier 10 € + 1 lot	1ère F	Panier 25 € + 1 lot	5ème H	Panier 15 €
2ème F	Panier 10 €	2ème F	Panier 10 €	2ème F	Panier 15 € + 1 lot
3ème F	Panier 10 €	3ème F	Panier 10 €	3ème F	Panier 10 € +1 lot	1ère F	Panier 25 € +1 lot
						2ème F	Panier 15 € + 1 lot
1er BG et MG	Lot	1er CH et JH	Lot	1er JH	Panier 10 €	3ème F	Panier 15 € +1 lot
2ème BG et MG	Lot	2ème CH et JH	Lot	1er VH	Panier 10 €	4ème F	Panier 15 €
3ème BG et MG	Lot	3ème CH et JH	Lot	2 et 3ème JH	1 lot	5ème F	Panier 15 €

1er BF et MF	Lot	1ere CF et JF	Lot	1ère JF	Panier 10 €	1er V1H	Panier 10 €
2ème BF et MF	Lot	2ème CF et JF	Lot	1ère VF	Panier 10 €	1erV2H	Panier 10 €
3ème BF et MF	Lot	3ème CF et JF	Lot	2 ème et 3ème JF	1 lot	1er V3H	Panier 10 €

						1ère V1F	Panier 10 €
						1ère V2F	Panier 10 €
						1ère V3F	Panier 10 €